แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) แผนที่ 2

ปีการศึกษา 2556

ชื่อหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

| ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ และบริการ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ : จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนงานวิจัยที่ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 1 | การสร้างและแสวงหาความรู้ - เสนอหัวข้อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และแต่งตั้งคณะทำงาน 1.2 จัดสนทนากลุ่มระหว่างคณะทำงาน และร่วมกันวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็น - ความหมายของอนุสิทธิบัตร - หลักการเขียนอนุสิทธิบัตร - ตัวอย่างอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย - ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตร | มิ.ย. 2556 พ.ย. 2556 | -จำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน - - จำนวนคณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรม - เอกสารลงนามผู้เข้าร่วมประชุม | - ไม่น้อยกว่า 10 คน - รายงานการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งและข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม -ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม | คณะกรรมการบริหารคณะ อาจารย์ในคณะฯ | คณะทำงาน คณะทำงาน | หลักฐาน รายงานการประชุมและข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม |

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 การแสวงหาความรู้จากภายในคณะทำงาน - สำรวจผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย - ตัวอย่างอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย 1.4 แสวงหาความรู้จากภายนอก - การสืบค้นจากคู่มือ และเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ธ.ค. 2556 | - จำนวนผู้ที่มีความรู้ฯ ภายในคณะทำงาน - จำนวนตัวอย่างอนุบัตรสิทธิจากงานวิจัย - จำนวนครั้งของการจัดประชุมสนทนา - เอกสารขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา | - ไม่น้อยกว่า 1 คน - ไม่น้อยกว่า 1 อนุสิทธิบัตร - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง - ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ | อาจารย์ในคณะฯ | คณะทำงาน |  |
| 2 | การรวบรวมและจัดการความรู้ - แนวทางการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย - คณะทำงานตรวจสอบแก้ไขแนวทางการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย - รวบรวบแนวทางฯ ที่ประมวลได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ | ม.ค. 2557 | - แนวทางในการขออนุสิทธิบัตร - การประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบแก้ไข - จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ | - ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง - ไม่น้อยกว่า 1 คน | อาจารย์ในคณะฯ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ | คณะทำงาน |  |
| 3 | การถ่ายทอด แบ่งปัน เผยแพร่ความรู้ - จัดเก็บความรู้เป็นอิเล็กโทรนิคไฟล์ - จัดทำรายงานเทคนิคการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย | ก.พ. 2557 | จำนวนช่องทางที่เผยแพร่ | - ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง | อาจารย์ในคณะฯ | คณะทำงาน |  |
|  | - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และบนเว็บไซต์/ เฟชบุคของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งอีเมล์เอกสารเกี่ยวกับการขออนุสิทธิบัตร | มี.ค. 2557 | จำนวนอาจารย์ผู้สนใจจะยื่นขออนุสิทธิบัตร | - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่มีงานวิจัย | อาจารย์ในคณะฯ | คณบดีและคณะทำงาน |  |

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | การนำความรู้ไปใช้ - แนวทางการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยที่นำไปปฏิบัติได้จริง (ปีปัจจุบัน) - ผลการนำความรู้ไปใช้ (ปีก่อน) | เม.ย. 2557 | - จำนวนการยื่นขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย - ผลการนำความรู้ไปใช้หรือข้อเสนอแนะ | - ไม่น้อยกว่า 1 อนุสิทธิบัตร - ไม่น้อยกว่า 1 อนุสิทธิบัตร | อาจารย์ในคณะฯ | คณบดี |  |
| ผู้ทบทวน: ………………………………………………… (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมทิพย์ ปราบพาล) …………/…………/………… |  |  |  | ผู้อนุมัติ: ……………………………………………………………. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันทน์ อุเทศนันทน์) …………/…………/………… |  |  |  |

หมายเหตุ	สถานะ	:	0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ	2 = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว